| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 июня 2021 г. |  | № 8-2 |  |
|  | г. Киреевск |  |  |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Собрания   депутатов

муниципального   образования Дедиловское    Киреевского района четвертого созыва по Дедиловскому  пятимандатному избирательному округу № 1

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 7 Закона Тульской области от 8 июля 2008 года № 1055-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления», статьи 18 Закона Тульской области от 2 апреля 2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», постановления территориальной избирательной комиссии   Киреевского района  Тульской области  от  29 июня  2021 года № 7-1     «О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Дедиловское  Киреевского района  четвертого  созыва по Дедиловскому пятимандатному избирательному округу № 1», территориальная  избирательная комиссия Киреевского района  Тульской области, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального    образования Дедиловское   Киреевского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального  образования  Дедиловское  Киреевского района четвертого созыва по Дедиловскому пятимандатному  избирательному округу № 1», назначенных   19  сентября 2021 года  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в ГУ ТО « Информационное агентство «Регион 71» отдела Газеты «Маяк. Киреевский район», разместить на сайте муниципального образования Киреевский район в сети «Интернет»  в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

| Председатель комиссии Секретарь комиссии | В.В. Чекмазова Н.В.Санина |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению территориальной избирательной

комиссии Киреевского района Тульской области

от  30  июня  2021 года  № 8-2

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Дедиловское   Киреевского  района  четвертого   созыва по  Дедиловскому пятимандатному избирательному округу № 1

День голосования – 19 сентября 2021 года

День принятия решения о назначении выборов -  29 июня 2021 года

День официального опубликования решения о назначении выборов– 30 июня 2021 года

Сокращения:

ИКМО –избирательная комиссия муниципального образования

ТИК – территориальная избирательная комиссия

ОИК – окружная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

ОМСУ – органы местного самоуправления

СМИ – средства массовой информации

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| 1.Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Принятие и опубликование решения о возложении на ТИК полномочий ОИК |  | Сразу после назначения выборов 29.06.2021 |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 1.2 |  | Назначение члена ОИК с правом совещательного голоса |  | Со дня представления в ТИК документов для регистрации |  |  | Кандидат |
| 1.3 |  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса |  | После регистрации кандидата |  |  | Избирательное объединение |
| 1.4 |  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса |  | После регистрации кандидата |  |  | Кандидат |
| 2. Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2021 |  |  | Глава администрации муниципального образования |
| 3. Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Представление сведений об избирателях в ТИК |  | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.07.2021 |  |  | Глава администрации муниципального образования |
| 3.2 |  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее 07.09.2021 |  |  | ТИК |
| 3.3 |  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2021 |  |  | ТИК |
| 3.4 |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 08.09.2021 |  |  | УИК |
| 3.5 |  | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 16.09.2021 |  |  | Председатель и секретарь УИК |
| 4. Избирательные объединения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Составление и направление в ТИК списка политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов |  | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов 03.07.2021 |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области |
| 4.2 |  | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, его размещение в сети «Интернет |  | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов 03.07.2021 |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области |
| 5. Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Самовыдвижение кандидатов |  | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. с 15.07.2021 по 04.08.2021 |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 5.2 |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями списком ( перечень кандидатов) |  | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дня и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. с 15.07.2021 по 04.08.2021 |  |  | Избирательные объединения |
| 5.3 |  | Представление документов для уведомления о выдвижении кандидатов |  | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, т. е. не позднее 04.08.2021 |  |  | Кандидаты |
| 5.4 |  | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) |  | Незамедлительно после приема документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.5 |  | Представление документов для уведомления о выдвижении перечня кандидатов |  | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, т. е. не позднее 04.08.2021 |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 5.6 |  | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) |  | Незамедлительно после приема документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 5.7 |  | Принятие решения о заверении перечня кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении |  | В течение 3 дней со дня приема документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 5.8 |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления о заверении перечня кандидатов с копией заверенного перечня либо отказе в его заверении |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 5.9 |  | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей |  | До начала периода выдвижения, т.е. не позднее 14.07.2021 |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 5.10 |  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении |  | По мере поступления документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.11 |  | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах, представленных при выдвижении |  | Общие сведения – в течение 10 дней |  |  | Соответствующие органы |
| 5.12 |  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении |  | По мере выявления |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.13 |  | Представление в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК) документов для регистрации кандидата |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не позднее 09.08.2021 |  |  | Кандидат |
| 5.14 |  | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) |  | Незамедлительно после приема документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.15 |  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о его регистрации |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.16 |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК) документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидат |
| 5.17 |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата |  | В течение 10 дней со дня приема документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.18 |  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.19 |  | Выдача удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты |  | После принятия постановления о регистрации |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дня со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 6.2 |  | Назначение доверенных лиц |  | После выдвижения |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 6.3 |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений |  | В течение 5 дней со дня поступления документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК, ИКМО) |
| 6.4 |  | Выдача удостоверений доверенным лицам кандидатов |  | После регистрации доверенных лиц |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК, ИКМО) |
| 6.5 |  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу |  | Не позднее, чем за 5 дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 11.09.2021 |  |  | Избирательное объединение |
| 6.6 |  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, т.е. не позднее 11.09.2021, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до первого дня голосования, т.е. не позднее 15.09.2021 |  |  | Кандидат |
| 6.7 |  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата |  | В течение одного дня после получения соответствующих документов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.8 |  | Доведение до сведения избирателей информация об аннулировании регистрации кандидатов |  | В порядке и объемах, установленных ТИК |  |  | ТИК |
| 7. Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | - Для избирательных объединений |  | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата (ов) и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования т..е. до ноля часов 17.09.2021 |  |  | Избирательные объединения |
|  |  | - Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу |  | Начинается со дня представления кандидатом документов в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК), и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования т..е. до ноля часов 17.09.2021 |  |  | Кандидат |
|  |  | - Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |  | Начинается со дня представления кандидатом в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК) заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования т..е. до ноля часов 17.09.2021 |  |  | Кандидат |
| 7.2 |  | Предвыборная агитация на каналах муниципальных организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, первого дня голосования, т.е. с 21.08.2021 до ноля часов 17.09.2021 |  |  | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты |
| 7.3 |  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий с указанием определенных законом сведений |  | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 10.07.2021 |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Тульской области |
| 7.4 |  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е не позднее 15.07.2021 |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 7.5 |  | Опубликование списка организаций телерадиовещания, редакция периодических печатных изданий и редакций сетевых изданий, выполнивших требования федерального закона и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации |  | До начала периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, т.е. не позднее 20.08.2021 |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 7.6 |  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е не позднее 08.09.2021 |  |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 7.7 |  | Опубликование сведений ( в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 30.07.2021 |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 7.8 |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в ТИК указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 30.07.2021 |  |  | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 7.9 |  | Опубликование списка организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих право изготавливать печатные агитационные материалы |  | До начала периода предвыборной агитации, т.е. не позднее 20.08.2021 |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 7.10 |  | Выделение по предложению ТИК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2021 |  |  | Органы МСУ |
| 7.11 |  | Доведение до сведения кандидатов, перечня мест, выделенных для размещения агитационных материалов |  | По получении вышеуказанного перечня |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 7.12 |  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени для размещения агитационных материалов на безвозмездной основе и проведения совместных агитационных мероприятий |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2021 |  |  | ТИК( осуществляющая полномочия ИКМО) с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 7.13 |  | Опубликование в муниципальных и региональных периодических печатных изданиях графика распределения эфирного времени, составленного по результатам проведения жеребьевки |  | После составления графика |  |  | Редакции муниципальных и региональных периодических печатных изданий |
| 7.14 |  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени для размещения агитационных материалов на платной основе |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2021 |  |  | Муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 7.15 |  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади для размещения агитационных материалов как на безвозмездной основе, так и на платной |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2021 |  |  | Редакция соответствующего муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 7.16 |  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади |  | Не позднее, чем за 2 дня до дня выхода в эфира если выход в эфир должен состояться менее чем через 2 дня со дня проведения жеребьевки, – в день проведения жеребьевки; не позднее, чем за 2 дня до дня опубликования агитационного материала, а если публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 2 дня со дня проведения жеребьевки,- в день проведения жеребьевки |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 7.17 |  | Представление в подразделения ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме |  | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 7.18 |  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания |  | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 7.19 |  | Представление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями |  | На время, установленное ТИК |  |  | Собственник, владелец помещения |
| 7.20 |  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для проведения встреч с избирателями |  | В течение 3 дней со дня подачи заявок |  |  | Собственник, владелец помещения |
| 7.21 |  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственник, владелец помещения |
| 7.22 |  | Размещение информации о предоставлении помещения в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов |  | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 7.23 |  | Подача уведомлений о проведении агитационных публичных мероприятий в различных формах в МСУ |  | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения (при проведении пикетирования группой лиц, либо одним участником, с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для пешеходов и транспортных средств) – не позднее 3 дней до дня его проведения, а в случае если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим(и) праздничным днем (днями) – не позднее 4 дней до дня его проведения). При исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не учитываются день получения такого уведомления ОМСУ и день проведения публичного мероприятия |  |  | Организаторы митингов, демонстраций, шествий, пикетирований |
| 7.24 |  | ## Доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия с указанием конкретных места и ( или) времени, предлагаемых организатору публичного мероприятия для его проведения ( в случае получения уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его нормы, также обоснованное предложение о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его организатором), а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона |  | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения). В случае, если последний день срока совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным днем ОМСУ вправе направить такие предложения организатору публичного мероприятия в первый рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным днем, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения публичного мероприятия |  |  | ОМСУ |
| 7.25 |  | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 29.09.2021 |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 7.26 |  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |  | За 60 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. с 20.07.2021 и не позднее 15.09.2021 |  |  | Редакции СМИ |
| 7.27 |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 14.09.2021 по 18.09.2021, а также 19.09.2021 |  |  | Редакции СМИ, граждане и организации |
| 8. Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Назначение кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | После выдвижения |  |  | Кандидат |
| 8.2 |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  | В течение 3 дней со дня поступления документов |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.3 |  | Выдача кандидату, уполномоченному по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета |  | Незамедлительно после письменного уведомления о выдвижении вместе с подтверждением о получении документов для уведомления |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.4 |  | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам) специального избирательного счета и сообщение о его открытии в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК) с указанием реквизитов по установленной форме для формирования своего избирательного фонда на основании разрешения, выдаваемого ТИК |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и до предоставления документов для регистрации, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то есть не позднее 09.08.2021 |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 8.5 |  | Представление в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах |  | Не реже одного раза в неделю, а не менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже 1 раза в 3 рабочих дня |  |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
| 8.6 |  | Представление в ТИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  | По представлению комиссии в 3-дневный срок, а за 3 дня до дня ( первого дня) голосования - немедленно |  |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
| 8.7 |  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически |  |  | ТИК |
| 8.8 |  | Возврат неправомерных пожертвований с указанием причины возврата |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | Кандидаты |
| 8.9 |  | Перечисление в доход бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет |  |  | Кандидаты |
| 8.10 |  | Представление в ТИК итогового финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидат |
| 8.11 |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.12 |  | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений |  | В течение 10 дней со дня получения сведений из финансовых отчетов |  |  | Редакция официального периодического издания |
| 8.13 |  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов |  | В 5-дневный срок со дня поступления представления из ТИК |  |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 8.14 |  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете |  | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  |  | Кандидат |
| 8.15 |  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета |  | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. с 18.11.2021 |  |  | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
| 8.16 |  | Финансирование средств на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Для ТИК, осуществляющей полномочия ИКМО |  | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 09.07.2021 |  |  | Глава администрации МО |
| 8.17 |  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в вышестоящие комиссии |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 29.09.2021 |  |  | УИК |
| 8.18 |  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования |  | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 8.19 |  | Возвращение в местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета, если выборы признаны состоявшимися, действительными и избранный депутат сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата |  | Не позднее чем через один месяц со дня представления ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) отчета о расходовании средств местного бюджета в представительный орган МО |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 9. Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2021 |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.2 |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Не позднее, чем за 16 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2021 |  |  | Полиграфическая организация |
| 9.3 |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней из полиграфической организации |  | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  |  | ТИК |
| 9.4 |  | Принятие решения о внесении в изготовленные бюллетени от руки или с использованием технических средств данных о зарегистрированном кандидате, в случае принятия решений о регистрации кандидатов после изготовления бюллетеней |  | Если решение о регистрации принято менее чем за 10 дней до дня голосования |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.5 |  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней нижестоящим комиссиям и о сроке передачи избирательных бюллетеней в нижестоящие комиссии |  | После передачи ТИК (осуществляющей полномочия ИКМО) бюллетеней от полиграфической организации |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 9.6 |  | Передача (получение) избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |
|  |  | Из полиграфической организации |  | После изготовления, в срок установленный ТИК |  |  | ТИК |
|  |  | Из ТИК в УИК |  | Не позднее, чем за 1 день до дня (первого дня) голосования, (в т.ч. досрочного голосования), т.е. не позднее 13.09.2021 |  |  | УИК |
| 9.7 |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования, в том числе досрочного голосования |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, 08.09.2021 |  |  | ТИК, УИК |
| 9.8 |  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е. с 09.09.2021 и до 14.00 часов 19.09.2021 |  |  | УИК |
| 9.9 |  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей в УИК |  | Не позднее чем за три дня до первого Дня голосования т.е. не позднее 13.09.2021 |  |  | Кандидат, избирательное объединение, субъекты общественного контроля |
| 9.10 |  | Представление в УИК направления наблюдателя |  | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования |  |  | Наблюдатели, назначенные кандидатами, избирательными объединениями, субъектами общественного контроля |
| 9.11 |  | Проведение голосования |  | С 8-00 часов до 20-00 часов по московскому времени с 17.09.2021 по 19.09.2021 |  |  | УИК |
| 9.12 |  | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  |  | УИК |
| 9.13 |  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  | УИК |
| 9.14 |  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 22.09.2021 |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.15 |  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.16 |  | Направление в редакцию официального периодического печатного издания решения о результатах выборов, а также данные данных о числе голосов , полученных каждым из кандидатов, включенных в бюллетени по избирательным округам |  | Незамедлительно после определения результатов выборов |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 9.17 |  | Официальное опубликование результатов выборов, решений о результатах выборов по всем избирательным округам, а также данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, включенных в избирательный бюллетень |  | В ближайшем выпуске официального периодического печатного издания, но не позднее, чем через 2 недели со дня голосования, т.е. не позднее 03.10.2021 |  |  | Редакция официального периодического печатного издания |
| 9.18 |  | Опубликование извещения зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами об их избрании и необходимости предоставления в 5-дневный срок в ТИК сообщения об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов |  |  | ТИК ( осуществляющая полномочия ИКМО) в официальном периодическом печатном издании |
| 9.19 |  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок после дня опубликования извещения о признании зарегистрированного кандидата - избранным депутатом |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 9.20 |  | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения об избрании |  | По истечении пятидневного срока дня после опубликования извещения зарегистрированных кандидатов |  |  | ТИК (осуществляющая полномочия ИКМО) |
| 9.21 |  | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий в муниципальном печатном издании |  | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 18.11.2021 |  |  | ТИК |